## Sheet1
变更系统 |  | 视联应用平台-林业 | 操作内容概述 | 07月26日需求上线 |  |  |  | 项目负责人（签字）
编号 | 分类 | 工作事项 | 关键步骤及详细说明 | 日期 | 开始时间 | 预计耗时 | 操作人员 | 复核人员 | 前提 | 备注
一、准备阶段
验收环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册
3 | 需求 | 申请新的LICENSE
4 | 规则 | 授权有效期
5 | 规则 | 操作说明
准生产环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册
3 | 需求 | 申请新的LICENSE
4 | 规则 | 授权有效期
5 | 规则 | 操作说明
准生产环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 需求 | 申请新的LICENSE |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | 规则 | 授权有效期 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 规则 | 操作说明 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | 需求 | 是否涉及新服务上线 | 否 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | 需求 | 是否需要其他系统配合上线（涉及联调功能） | 否 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | 其他 | 准生产环境操作IP |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
生产环境
1 | 其他 | 检查是否涉及新网络访问 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 检查是否涉及新接口注册 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 需求 | 申请新的LICENSE |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | 规则 | 授权有效期 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 规则 | 操作说明 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | 需求 | 是否涉及新服务上线 | 否 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | 需求 | 是否涉及新增基础监控项 | 否 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | 需求 | 是否涉及新增APM监控项 | 否 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
9 | 需求 | 是否涉及新增日志监控项 | 否 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
10 | 需求 | 是否停服升级 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
11 | 需求 | 是否需要其他系统配合上线（涉及联调功能） |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
12 | 其他 | 生产环境操作IP |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
13 | 其他 | 变更内容与服务： | R-ZBZB-2024071701291437_林业大屏优化 R-ZBZB-2024071701291438_监测预警大屏优化 R-ZBZB-2024071701291439_古树名木大屏优化 R-ZBZB-2024071701291442_工作台_物种管理优化 R-ZBZB-2024071701291436_野生动物保护大屏优化 R-ZBZB-2024061701274350_湿地保护大屏 R-ZBZB-2024061701274344_湿地保护管理 火险等级 1.新增连续无降水日获取途径变更 2.火险并发网格优化，提升整体处理时间周期 火势蔓延 1.优化火蔓接口耗时过长问题，目前60步数耗时在5s左右。 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
14 |  | 是否涉及大批数据更新/数据割接（超过100万） | 否 |  |  |  | 王家辉 | 岳学斌
15 | 其他 | 镜像推送/部署包上传（若容器部署应记录上一版本号）： | 前端pc： forestry-pc:forestry-web-prd:202407060045 forestry-panorama-web-prd:forestry-panorama-web-prd:202407221106【新服务】 forestry-wetland-pc:forestry-shidi-web-prd:202407261031【新服务】 后端： forestry-wetland:forestry-prd:202407051959【新服务】 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
二、实施阶段
准生产环境
1 | OS | 备份 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.38.26.17服务器的video_forestry库中 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 前台上传/镜像推送 | 1.访问华为云准生产环境地址：https://auth.huaweicloud.com/authui/login 输入相关准生产账号 2.登录成功后，访问服务列表->云容器引擎CCE 3.选择镜像仓库，复制登录指令，华为云堡垒机登录10.38.26.5(root用户)主机在任意目录下执行复制的登录指令 4.连接上镜像仓库后，切换到/mysqldata/forestry目录下 执行脚本：sh git-build-push-service.sh (根据脚本提示输入升级包名称及版本)推送后端服务镜像 执行sh git-build-push-web.sh (根据脚本提示输入打包分支及环境名)脚本推送nginx镜像 登录堡垒机 前后端发布： 10.38.26.5 执行脚本： cd /mysqldata/forestry/ 后端： sh git-build-push-service.sh 前端pc： sh git-build-push-web.sh 找相关人员替换镜像 h5发布： 10.43.86.5 备份： mv dist dist当前时间 传包： 把h5上传到10.43.86.5机器下的 /mysqldata/forestry/app-h5 发布： 执行sh pushdocker-pre.sh 找相关人员替换镜像 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 规则 | 后台替换文件 | 无 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | DB | 执行sql语句 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.38.26.17服务器的video_forestry库中 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 配置文件 | 变更nacos配置文件 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | 配置文件 | 变更nginx配置文件 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | OS | 重启容器 | 华为云控制台进入CCE容器引擎服务 点击工作负载-->点击无状态工作负载-->选择cce-videoplatform-pre集群-->点击要升级的服务-->点击更新升级-->将镜像版本替换为根据当前时间自动生成的版本号 本次需要升级的服务有： forestry-pc forestry-panorama-web【新服务】 forestry-emengercy forestry-baseservice forestry-wetland-pc【新服务】 forestry-wetland【新服务】 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
8 | OS | 检查进程 | 升级完成后，即可查询到服务运行状态 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
9 | 规则 | 系统配置（菜单、字典，定时任务等） |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
10 | 需求 | 业务验证 | 依次验证 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
11 | OS | 回退方案 | 1.首先进行程序镜像回退，再回退数据库表 2.在华为云控制台进入CCE服务，选择cce-videoplatform-pre集群 3.点击无状态工作负载-->选择需回退的服务-->点击更新升级-->选择镜像版本-->点击提交按钮 4.数据库脚本回退 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
生产环境
1 | OS | 备份 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.19.30.47服务器的video_forestry库中 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
2 | 其他 | 前台上传/镜像推送 | 1.访问华为云准生产环境地址：https://auth.huaweicloud.com/authui/login 输入相关准生产账号 2.登录成功后，访问服务列表->云容器引擎CCE 3.选择镜像仓库，复制登录指令，华为云堡垒机登录10.38.26.5(root用户)主机在任意目录下执行复制的登录指令 4.连接上镜像仓库后，切换到/mysqldata/forestry目录下 执行脚本：sh git-build-push-service.sh (根据脚本提示输入升级包名称及版本)推送后端服务镜像 执行sh git-build-push-web.sh (根据脚本提示输入打包分支及环境名)脚本推送nginx镜像 登陆堡垒机 前后端发布： 10.38.26.5 执行脚本： cd /mysqldata/forestry/ 后端： sh git-build-push-service.sh 前端pc： sh git-build-push-web.sh 找相关人员替换镜像 h5发布： 10.43.86.5 备份： mv dist dist当前时间 传包： 把h5上传到10.43.86.5机器下的 /mysqldata/forestry/app-h5 发布： 执行sh pushdocker-prd.sh 找相关人员替换镜像 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
3 | 规则 | 后台替换文件 | 无 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | DB | 执行sql语句 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.19.30.47服务器的video_forestry库中 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
4 | DB | 执行sql语句 | 堡垒机登录用户：root 登录堡垒机，进入10.19.30.47服务器的industry_foresty_wetland库中 创建林业湿地数据库表 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
5 | 配置文件 | 变更nacos配置文件 | video-gateway.yaml文件中新增： - id: forest-wetland uri: lb://forest-wetland predicates: - Path=/forest-wetland/** filters: - StripPrefix=1 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
6 | 配置文件 | 变更nginx配置文件 |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
7 | 服务以及 配置文件 | 升级服务以及修改配置文件config.ini | 一、升级服务 1.火险等级 先将firelevelserver.exe关掉进行备份，然后将新的firelevelserver.exe上传至c盘运行目录，双击运行即可。 2.火势蔓延 先将HHFireSpread.exe关掉进行备份，然后将新的HHFireSpread.exe上传至c盘运行目录，双击运行即可。 二、修改配置文件 火险等级配置文件 1.先备份config.ini 为config.ini-bak 2.打开config.ini,在url字段下新增url_precip = https://comp.tower0788.cn:8092/pweather 行 3.然后将url字段的https域名替换至url_precip中。 火势蔓延配置文件 无需修改 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉
8 | OS | 重启容器 | 华为云控制台进入CCE容器引擎服务 点击工作负载-->点击无状态工作负载-->选择cce-videoplatform-prd集群-->点击要升级的服务-->点击更新升级-->将镜像版本替换为根据当前时间自动生成的版本号 本次需要升级的服务有： forestry-pc forestry-panorama-web【新服务】 forestry-emengercy forestry-baseservice forestry-wetland-pc【新服务】 forestry-wetland【新服务】 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
9 | OS | 检查进程 | 升级完成后，即可查询到服务运行状态 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
10 | 规则 | 系统配置（菜单、字典，定时任务等） |  | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
11 | 需求 | 业务验证 | 依次验证 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
12 | OS | 回退方案 | 1.首先进行程序镜像回退，再回退数据库表 2.在华为云控制台进入CCE服务，选择cce-videoplatform-prd集群 3.点击无状态工作负载-->选择需回退的服务-->点击更新升级-->选择镜像版本-->点击提交按钮 4.数据库脚本回退 | 2024-07-26 |  |  | 王家辉 | 岳学斌
三、后续阶段
1 | 其他 | 上线后保障 | 上线后研发人员保障安排。 上线后-8:00 姓名：李璐（君南） 电话：18642695505 姓名：王萌（浩鲸） 电话：18610575107 姓名：卞红伟（浩海） 电话：18561369206 姓名：张守兵（弘和） 电话：18583945088 姓名：尹强（弘和） 电话：15108404854 次日 8:00-18:00 姓名：李璐（君南） 电话：18642695505 姓名：王萌（浩鲸） 电话：18610575107 姓名：卞红伟（浩海） 电话：18561369206 姓名：张守兵（弘和） 电话：18583945088 姓名：尹强（弘和） 电话：15108404854
操作人员确认签字：
复核人员确认签字：

## SQL执行语句
序号 | 环境 | SQL文件 | 备注
1 | 准生产 | 备份脚本
2 | 准生产 | 升级脚本
3 | 准生产 | 回退脚本
序号 | 环境 | SQL文件 | 备注
1 | 生产 | 备份脚本
2 | 生产 | 升级脚本
3 | 生产 | 回退脚本

## 配置文件
序号 | 环境 | 配置文件 | 备注
1 | 生产环境 |  | nacos
2 | 生产环境 |  | nginx
序号 | 环境 | 配置文件 | 备注
1 | 准生产环境 |  | nacos
2 | 准生产环境 |  | nginx

## 新增API
系统名称 | 服务名称 | api接口 | api名称 | 重要程度 | 备注（用途）